## План работ2009
Отчет выполнения работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по ул. Первомайской. д 16 в 2012 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Заключение постоянного договора на теплоснабжение дома с ГУП "ТЭК СПб" | декабрь: заключен
2 | Заключение постоянного договора на электроснабжение дома с "Петроэлектросбытовой компанией" | сентябрь: переключение произведено
3 | Заключение постоянного договора на водоснабжение дома с "Водоканалом" | июнь: заключен
4 | Восстановление и ремонт отмостки вокруг дома | май: выполнено за счет Застройщика
5 | Подготовка системы отопления дома к отопительному сезону, промывка теплообменников | апрель: выполнено
6 | Предъявление инспектору ГУП "ТЭК СПБ" технической готовности системы отопления дома к отопительному сезону . | июль: предъявлен в срок
7 | Подготовка водомерного узла ХВС к осенне-зимнему сезону. Антикоррозийная окраска труб, благоустройство приямка. | апрель: выполнено в полном объеме
8 | Предъявление инспектору ЮЗ филиала ГУП «Водоканал СПб» технической готовности водомерного узла учета системы ХВС дома. | май: предъявлен в срок
9 | Проверка «О» контактов и системы заземления | июнь: выполнено
| Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | апрель: в рамках энергосбережения произведена полная замена
10 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации в администрацию Пушкинского района. И жилищную инспекцию | июль: предъявлен в срок
11 | Заготовка песка, соли | май: приобретено необходимое количество
12 | Посадка деревьев и кустарников | март: посадка цветов на клумбах; сентябрь: посадка деревьев вокруг детской площадки
13 | Годовое техническое освидетельствование лифтов | август: выполнено
14 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. | сентябрь: выполнено
15 | Ремонт доводчиков на входных дверях. | февраль: ремонт производился по мере необходимости
| Оснащение пожарных постов рукавами | май: выполнено за счет Застройщика
16 | Ремонт и укрепление входных дверей | май: заменена дверь у лифтового холла
| Изготовление и размещение планов эвакуации при пожаре на этажах | март: заказаны
17 | Косметический ремонт тамбуров входа | май: выполнено за счет Застройщика
18 | Установка дверных защелок на входных дверях эвакуационной лестницы | май: выполнено
19 | Профилактическая очистка канализационных колодцев | март: выполнено
20 | Вывешивание огнетушителей у входах в подвалы | октябрь: частично выполнено
21 | Закупка дезинфицирующих препаратов | январь: приобреталось по мере необходимости
22 | Дезинфекция мусорной площадки | май: выполнена
23 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | март: приобретена снегоуборочная машина, лопаты, метлы, грабли и пр.
| Косметический ремонт лифтовых холлов | май: выполнено за счет Застройщика на всех этажах
| Укладка кафельной напольной плитки в местах общего пользования | май: перенесено на 2013 год за счет Застройщика
| Окраска огражений д/площадки, газонов дома | апрель: выполнено