## Лист1
Отчет о проделанной работе
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу:Санкт-Петербург, п.Ленсоветовский, д.25 в 2012г.
№ п.п. | Наименование работ | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Жилая часть
1 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детсткой площадки. | выполнен
2 | Посадка деревьев и кустарников, цветов. | выполнена
3 | Частичная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | произведена замена на лестницах, на входах в подъезд, в светильниках наружнего освещения
4 | Заготовка песка, соли | заготовлено необходимое кол-во
5 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | приобретена снегоуборочная машина, лопаты, метлы и др. инвентарь
6 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков | выполнено
7 | Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах |  |  | выполнено
8 | Выполнение баллансировочных работ на системе отопления по достижению равномерного нагрева радиаторов по всем этажам. Работы выполнить специализированной компанией.
9 | Выполнение работ по теплоизоляции трубопроводов подвала и тех. этажа. |  | Частично выполнено
ИТП (тепловой пункт)
10 | Подготовка ИТП к отопителному сезону, гидравлические испытания, ремонт теплоизоляции трубопроводов, предъявление узла учета с получением акта-допуска | выполнено
Водомерный узел
11 | Монтаж прибора "Вулкан" для улучшения качества воды ( из средств текущего ремонта). | выполнено
12 | Предъявление Водомерного узла инспектору "Водоканала" | выполнено
Подвал
13 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой | выполнено
Чердак
14 | Монтаж оборудования для выпуска воздуха в отопительной системе | выполнено частично
Организационные работы
15 | Ремонт в помещении для приема граждан | выполнено
Работы в рамках гарантийного срока силами Застройщика
16 | Частичный косметический ремонт фасада | Окрашен частично фасад у третьей парадной