## Лист1
План работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу:Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская д.16 в 2013 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Жилая часть
2 | Ремонт и установка новых доводчиков на этажных дверях лифтовых и лестничных холлов | bar: июль to сентябрь
3 | Заделка щелей придомовой отмостки | bar: май to август
4 | Окраска цокольной части фасада эмалью | bar: июнь to июль
5 | Ремонт и окраска ограждений газона дома. | bar: май to июнь
Посадка деревьев и кустарников, цветов. | bar: апрель to май; сентябрь
7 | Доработка перил по главной лестнице | bar: апрель to июнь
8 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | bar: январь to март
9 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации | bar: июнь to сентябрь
10 | Заготовка песка, соли | bar: август to сентябрь
11 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | bar: июль to сентябрь
12 | Ремонт тратуаров вокруг дома | bar: июль to октябрь
13 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков | bar: апрель to июль
14 | Укладка кафеля на полы главной лестницы | bar: июнь to декабрь
15 | Косметический ремонт стен этажных холлов | bar: май to декабрь
16 | Оснащение светильников главной лестницы датчиками движения. | bar: май to август
17 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию | bar: май to август
Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах | bar: май to сентябрь
18 | ГРЩ (электрощитовая)
19 | Подготовка оборудования к сдаче инспетору ПетроэлетроСбытовой компании | bar: май
20 | Косметический ремонт помещения. | bar: апрель
21 | Оснащения средствами защиты | bar: апрель
Протяжка "ноль контактов"
22 | ИТП (тепловой пункт) | bar: июнь to август
23 | Подготовка ИТП к отопителному сезону, гидравлические испытания, ремонт теплоизоляции трубопроводов, предъявление узла учета с получением акта-допуска | bar: апрель to май
24 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи | bar: май
25 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления | bar: июль
Предъявление ИТП исистемы отопления инспектору ГУП "ТЭК"
26 | Водомерный узел | bar: май to июль
27 | Косметический ремонт помещения. | bar: июнь to июль
Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества вода. | bar: июнь to июль
28 | Устройство радиатора отопления в помещении ( по "Правилам подготовки к отопительному сезону" | bar: июнь to июль
29 | Подвал
30 | Устранение очагов протечек по подвалу | bar: июнь to июль
31 | Стационарная установка дренажных насосов в приямках | bar: август
Прочистка лежаков канализации с полной разборкой | bar: апрель to июль
32 | Монтаж приборов учета потребления воды по стоякам. | bar: июнь to июль
Предъявление Водомерного узла инспектору "Водоканала"
33 | Кровля
Текущий ремонт стыков. Устройство рулонной кровли на козырьках вент. каналах | bar: июнь to август
Организационные работы
Организация функций "личного кабинета" для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, пордачи заявок на ремонт и т.д. | bar: март to апрель
34
Предложения
| Оснащение дома оборудованием для улучшению качества воды (фильтрующим и антикорризийным) | февраль: при утверждении общим собранием собственников