## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2018 г. Ленсоветовский
№ п/п | Вид работ | Ленсоветовский, д.21 |  | сроки выполнения
|  | объем | сумма
1 | Окраскафасада от граффити | 30 м.кв. |  | по мере необходимости
2 | Окраска фасада (частично -торцы МКД периметр всего дома на h 1и 2 эт) | 1050 м.кв |  | май-ноябрь
2 | Заделка трещин по фасаду | _ |  | _
3 | Ремонт отмостки | 22 м.кв. |  | апрель
4 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 15 м.кв |  | по мере необходимости
15 м.кв
5 | Герметизация межпанельных швов | 11 п.м. |  | май
6 | Ремонт гидроизоляции полов подвалов | 30м.кв. |  | апрель
7 | Ремонт полов из керамической плитки | 50 м.кв |  | апрель
8 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 150 м.кв |  | январь-декабрь
9 | Косметический ремонт парадных ( частично) | 250 м.кв |  | июнь-сентябрь
10 | Окрашивание торцов лестничных маршей и площадок | 50 м.кв. |  | июнь-июль
11 | Ремонт кровли | _ |  | _
12 | Смена врезных замков | 8 шт |  | июнь
13 | Окраска дверей входных | 56 м.кв |  | июнь-июль
14 | Установка доводчиков к металическим дверям | _ |  | _
15 | Ремонт дверных полотен | _ |  | _
16 | Ремонт оконных переплетов | 24 шт |  | по мере необходимости
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 |  | август
18 | Ремонт блока управления освещением | 1 |  | по мере необходимости
19 | Ремонт трансформатора | 3 |  | по мере необходимости
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 120 шт |  | старые светильники отработали 4 года
21 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 15 шт |  | по мере необходимости
22 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную
23 | Промывка участка водопровода | _ |  | _
24 | Проверка и устранение неисправности канализационных вытяжек | _ |  | _
25 | Прочистка канализационного лежака | _ |  | _
26 | Регулировка и наладка системы отопления | _ |  | _
27 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 4 |  | октябрь-апрель
28 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) | _
29 | Покраска ограждений газона | 410/140 м.кв. |  | июнь-сентябрь
30 | Посадка цветов/деревьев | 10 м.кв./10шт |  | май
31 | Стрижка газанов | 1230
32 | Ремонт, замена запорной арматуры ХВС, отопления | 13 шт |  | январь-декабрь