## Первомайская 16 2018
План работ по текущему ремонту МКД по адресу: п. Шушары, ул. Первомайская, д.16 на 2018г.
№ п/п | Вид работ | ед. изм. | обьем | срок выполнения
1 | Окраска отдельных участков фасада (на уровне 1 этажа) | м2 | 122 | август-октябрь
2 | Штукатурка отдельных участков фасада | м2 | 17 | август-октябрь
| Устройство отмостки | м2 | 11 | июль-сентябрь
3 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | август-октябрь
4 | Ремонт полов из керамической плитки на маршевых лестницах | м2 | 7 | август-октябрь
5 | Гидроизоляция примыкания козырьков | п.м | 29 | август-октябрь
6 | Гидроизоляция фундамента | м2 | 17 | август-октябрь
7 | Восстановление штукатурного слоя в МОП | м2 | 45 | август-октябрь
8 | Востановление слоя шагрени в МОП | м2 | 60.4 | август-октябрь
9 | Заделка и окраска трещин в штукатурном слое аварийной лестницы №2 | п.м | 671 | август-октябрь
10 | Установка стеклопакетов/стёкол в МОП | шт | 2 | август-октябрь
11 | Покраска деревянных дверей в МОП | м2 | 6 | август-октябрь
12 | Ремонт отдельных участков кровли | м2 | 78 | август-октябрь
13 | Замена сломанных оконных ручек | шт | 38 | август-октябрь
14 | Ремонт гипрока на короб (слабот. системы) | м2 | 2 | август-октябрь
15 | Установка мягкого поручня перил | п.м | 10 | август-октябрь
16 | Смена пружин | шт | 20 | январь-декабрь
17 | Замена доводчиков к металлич. дверям | шт | 10 | январь-декабрь
18 | Смена прямых частей поручней | п.м | 10 | январь-декабрь
19 | Окраска стен и потолков в ТЦ | м2 | 184 | июль-август
20 | Установка напольной плитки в ТЦ | м2 | 157 | июль-август
21 | Замена разбитых плафонов | шт | 25 | январь-декабрь
22 | окраска МОП шагренью (3й этаж) | м2 | 282 | май- сентябрь
23 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | шт | 2 | май- сентябрь
24 | Замена реле | шт | 5 | май- сентябрь
25 | Замена предохранителя | шт | 5 | май- сентябрь
26 | Замена рубильника | шт | 1 | май- сентябрь
27 | Ремонт трансформатора | шт | 7 | май- сентябрь
28 | Замена светильников | шт | 19 | май- сентябрь
29 | Ремонт светильников | шт | 22 | май- сентябрь
30 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | шт | 44 | январь-декабрь
31 | Замена люминисцентных светильников на светодиодные | шт | 35 | январь-декабрь
32 | Ремонт электропроводки | п.м | 57.8 | январь-декабрь
Мероприятия по подкоговке к отопительному сезону 2018-2019г.г.
33 | замеры сопротивления изоляции проводов,укрепление изоляции электропроводки |  |  | январь-декабрь
34 | Промывка участка водопровода |  |  | январь-декабрь
35 | Ремонт пластинчатых теплообменников |  |  | май- сентябрь
36 | Прочистка канализационных лежаков |  |  | январь-декабрь
37 | Регулировка и наладка системы отопления |  |  | май- август
38 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  | май- август
39 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  | май- август
40 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  | май- август
41 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  | май- август
42 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  | май- август
43 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  |  | май- август
44 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  |  | май- август
45 | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  |  | май- август
46 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  |  | май- август
47 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров д.25-40мм, 50-250мм. |  |  | май- август
48 | Ремонт насосного оборудования | шт | 1 | май-август
49 | Ремонт,обслуживание запорнорегулирующей арматуры |  |  | январь-декабрь
50 | Замена запорного фланцевого вентиля с электроприводом | шт | 1 | май- август
51 | Смена клапанов обратных диаметром до 50 мм | шт | 2 | май- август
52 | Замена запорной арматуры на ГВС,ХВС, отопления | шт | 2 | январь-декабрь