## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 г. Московское шоссе д.246
№ п/п | Вид работ | объем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада от граффити | 50 м.кв | январь-декабрь
2 | Ремонт отмостки | 15 м.кв | июнь
3 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 20м.кв./ 70 м.кв | май
4 | Герметизация межпанельных швов | 30 м | май-июнь
5 | Ремонт полов из керамической плитки | 42 м.кв | январь-декабрь
6 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 120 м.кв | январь-декабрь
7 | Ремонт кровли | 200 м.кв. | июнь-август
8 | Смена пружин | 100 шт | январь-декабрь
9 | Смена ручки дверной | 100 шт | январь-декабрь
10 | Смена врезных замков | 20 шт | январь-декабрь
11 | Окраска дверей | 40 м.кв | январь-декабрь
12 | Установка доводчиков к металическим дверям | 30 шт | январь-декабрь
13 | Ремонт дверных полотен | 130 шт | январь-декабрь
14 | Ремонт гидроизоляции балконов и лоджий | _ | май-август
15 | Гидроизоляция козырьков | _ | май-август
16 | Ремонт козырьков | _ | апрель
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 3 шт | январь-декабрь
18 | Замена предохранителя | 9 шт | январь-декабрь
19 | Ремонт трансформатора | 3 шт | январь-декабрь
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 20 шт | январь-декабрь
21 | Ремонт светильника с люминисцентными лампами | 15 шт | январь-декабрь
22 | Замена лампы накаливания на светодиодную | 200 шт | январь-декабрь
23 | Замена люминисцентных ламп | 100 шт | январь-декабрь
24 | Промывка участка водопровода |  | январь-декабрь
25 | Испытание и измерение электрооборудования и электроустановок наряжением до 1000 В |  | апрель-май
26 | Прочистка канализационного лежака | 70 м | январь-декабрь
27 | Регулировка и наладка системы отопления |  | октябрь-апрель
28 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 6 | январь-декабрь
29 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) |  | январь-декабрь
30 | Покраска ограждений газона | 200 м.п. | май-июнь
31 | Посадка цветов | 10 м.кв | май,июнь
32 | Посадка кустарника | 5 шт | апрель,октябрь
33 | Насосы повысительные на ГВС | 3 шт | апрель-май
34 | восстановление работоспособности ГВС | 3 ИТП | апрель-июль
35 | Ремонт стен и потолков, полов в ИТП | 3 ИТП, | апрель-август
36 | Ремонт стен и потолков, полов в водомерных узлах | 3 водомер. узла | апрель-август
37 | Манометры, термометры в ИТП (необходимо т.к. отсутствуют вообще) | 20 шт/15 шт | апрель-июль
38 | Замена запорной арматуры на ГВС, ХВС, отопление | Ду50-12 шт, Ду 32-6 шт, Ду63- 9 шт, Ду110- 9 шт | апрель-июль