## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 год.ул. Рощинская, 17Б, корп.1и2
№п/п | Вид работ | объем | Сроки выполнения
1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100м2 | Июнь-сентябрь
2 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 14шт. | сентябрь
3 | Окрашивание рустованных оштукатуренных фасадов силикатными красками | 100м2 | Июнь-октябрь
4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | Июнь-октябрь
5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 150м2 | Июнь-октябрь
6 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 50м2 | Июнь-сентябрь
7 | Простая масляная окраска дверей | 60м2 | Июнь-сентябрь
8 | Смена прямых частей поручней | 90м2 | Июнь-октябрь
9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 90м2 | Июнь-октябрь
10 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100м2 | Июнь-октябрь
11 | Текущий ремонт ограждений газона | 30м.п. | Июнь-сентябрь
12 | Покраска ограждений газона | 430м.п. | Июнь-сентябрь
13 | Ремонт газонов | 150м2 | Июнь-июль
14 | Ремонт цветников | 20м2 | Июнь-июль