## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 год.ул. Сандалова, д.3
№п/п | Вид работ | объем | Сроки выполнения
1 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 14шт. | сентябрь
2 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках с площадью отверстий до 0,1 кв.м и глубиной до 100 мм | 3шт. | Июнь-октябрь
3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 200м2 | Июнь-октябрь
4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | Июнь-октябрь
5 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 60м2 | Июнь-сентябрь
6 | Простая масляная окраска дверей | 15м2 | Июнь-сентябрь
7 | Смена прямых частей поручней | 30м2 | Июнь-октябрь
8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 30м2 | Июнь-октябрь
9 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 50м2 | Июнь-октябрь
10 | Текущий ремонт ограждений газона | 45м.п. | Июнь-сентябрь
11 | Покраска ограждений газона | 280м.п. | Июнь-сентябрь
12 | Ремонт газонов | 30м2 | Июнь-июль