## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 год.ул. Изотова, д.7
№п/п | Вид работ | объем | Сроки выполнения
1 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 4шт. | сентябрь
2 | Окрашивание рустованных оштукатуренных фасадов силикатными красками | 100м2 | Июнь-октябрь
3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 120м2 | Июнь-октябрь
4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 80м2 | Июнь-октябрь
5 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 20м2 | Июнь-сентябрь
6 | Простая масляная окраска дверей | 24м2 | Июнь-сентябрь
7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 30м2 | Июнь-октябрь
8 | Текущий ремонт ограждений газона | 30м.п. | Июнь-сентябрь
9 | Покраска ограждений газона | 110м.п. | Июнь-сентябрь
10 | Ремонт газонов | 30м2 | Июнь-июль
11 | Ремонт цветников | 20м2 | Июнь-июль