## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 год.Верево, ул. Кириллова, д.5, корп. 1
№п/п | Вид работ | объем | Сроки выполнения
1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 80м2 | Июнь-сентябрь
2 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 10шт. | сентябрь
3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | Июнь-октябрь
4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 200м2 | Июнь-октябрь
5 | Заделка выбоин в цементных полах | 150м2 | Июнь-октябрь
6 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 150м2 | Июнь-сентябрь
7 | Простая масляная окраска дверей | 40м2 | Июнь-сентябрь
8 | Текущий ремонт ограждений газона | 30м.п. | Июнь-сентябрь
9 | Покраска ограждений газона | 230м.п. | Июнь-сентябрь
10 | Ремонт газонов | 200м2 | Июнь-июль
11 | Ремонт цветников | 40м2 | Июнь-июль