## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 год.ул. Л. Шмидта, д. 9/5
№п/п | Вид работ | объем | Сроки выполнения
1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 40м2 | Июнь-сентябрь
2 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 2шт. | сентябрь
3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 150м2 | Июнь-октябрь
5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 150м2 | Июнь-октябрь
6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | Июнь-октябрь
7 | Восстановление (ремонт) облицовки перегородок гипсокартонными листами при размере повреждения 1-5 кв.м. | 15м2 | Июнь-октябрь
| Простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски 10-35 % | 15м2 | Июнь-октябрь
8 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 20м2 | Июнь-сентябрь
9 | Простая масляная окраска дверей | 36м2 | Июнь-сентябрь
10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 60м2 | Июнь-октябрь
11 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 50м2 | Июнь-октябрь