## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017г. Вишерская 22
№ п/п | Вид работ | обьем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада, граффити, переходные балконы | 44 м.кв | июнь-август
2 | Ремонт штукатурки фасада | 27 м.кв | июнь-август
3 | Ремонт отмостки | 29,4 м.кв | июнь-август
4 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 104,9м.кв | июнь-сентябрь
5 | Заделка выбоин,трещин отбитых мест бетонных плит | 4шт | июнь-август
6 | Гидроизоляция фундамента | 12 м.кв | июнь-август
7 | Ремонт полов из керамической плитки | 36 м.кв | апрель-июнь
8 | Ремонт керамических плиток плинтусных | 24,7 м.кв | апрель-июнь
9 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 249 м.кв | май-сентябрь
10 | Заделка трещин отбитых мест в каменных стенах цпс | 26п.м | май-сентябрь
11 | Простая окраска потолочных козырьков балконов,лоджий | 27м.кв | май-сентябрь
12 | Ремонт кровли | 172 м.кв | май- август
13 | Смена дверных петелей | 50 шт. | январь-декабрь
14 | Смена пружин | 50 шт. | январь-декабрь
15 | Смена ручки дверной | 50 шт. | январь-декабрь
16 | Смена ручки оконной | 39 шт. | январь-декабрь
17 | Окраска дверей | 191 м.кв | июнь-август
18 | Замена доводчиков к металлич. дверям | 8 шт. | январь-декабрь
19 | Остекленение дверей мет. В МОП | 1,2м.кв | январь-декабрь
20 | Ремонт подоконных досок | 4 | июнь-август
21 | Укрепление стоек меттал. Решеток | 16 | январь-декабрь
22 | Ремонт, замена щитков электрических | 1 | май- сентябрь
23 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 3 | июнь-июль
24 | Замена реле | 3 | июнь-июль
25 | Замена предохранителя | 3 | май- сентябрь
26 | Замена рубильника | 3 | май- сентябрь
27 | Ремонт трансформатора | 12 | май- сентябрь
28 | Ремонт,замена светильников | 10 | май- сентябрь
29 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 200 | январь-декабрь
30 | Замеры сопротивления изоляции проводов,укрепление изоляции проводки | 20 | август
| ремонт электропроводки | 100м. | январь-декабрь
31 | Промывка участка водопровода |  | январь-декабрь
32 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 | май- сентябрь
33 | Прочистка канализационных лежаков | 70 м.п | январь-декабрь
34 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | май- август
36 | Регулировка и наладка системы отопления |  | май- август
37 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
38 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
39 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
40 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
41 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | май- август
42 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | май- август
43 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | май- август
44 | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  | май- август
45 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  | май- август
46 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров д.25-40мм, 50-250мм. | 2 | май- август
47 | Устранение аврий на внутридомовых инженерных сетях (10% от суммы тех. ремонта) |  | январь-декабрь
48 | Ремонт насосного оборудования | 10 шт. | январь-декабрь
49 | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | 28 шт. | январь-декабрь
50 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах | 400,5м.кв | июнь-сентябрь
51 | Ремонт,обслуживание запорнорегулирующей арматуры | 15шт. | январь-декабрь
52 | Смена клапанов обратных диаметром до 50 мм | 4шт. | май- август
53 | Замена запорной арматуры на ГВС,ХВС, отопления | Ду15-30 шт Ду20-20шт Ду25-20 шт Ду32-20 шт | январь-декабрь