## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017г. ул. Первомайская д.16
№ п/п | Вид работ | обьем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада | 85,4м.кв | июль-сентябрь
2 | Ремонт отмостки | 15 м.кв | июль-сентябрь
3 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 18м.кв 207,2м.кв | июль-сентябрь
4 | Ремонт полов из керамической плитки,и на маршевых лестницах | 42м.кв | июль-сентябрь
5 | Ремонт полов из керамической плитки,и на маршевых лестницах | 20м.кв | июль-сентябрь
6 | Гидроизоляция фундамента | 25м.кв | июль-сентябрь
7 | Штукатурка и окраска стен в МОП ,тамбурах | 56м.кв | июль-сентябрь
8 | Окраска стен на 1- этаже | 206м.кв | июль-сентябрь
9 | Заделка трещин отбитых мест в каменных стенах цпс | 17,6м.кв | апрель-июнь
10 | Ремонт кровли | 90 м.кв | май- август
11 | смена пружин | 20 шт | январь-декабрь
12 | окраска дверей | 50м.кв | январь-декабрь
13 | Замена доводчиков к металлич. дверям | 10 шт. | январь-декабрь
14 | Смена прямых частей поручней | 4м.п | январь-декабрь
15 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 5шт. | май- сентябрь
16 | Замена реле | 3шт | май- сентябрь
17 | Замена предохранителя | 4шт | май- сентябрь
18 | Замена рубильника | 2шт | май- сентябрь
19 | Ремонт трансформатора | 6шт | май- сентябрь
20 | Замена светильников | 20шт | май- сентябрь
21 | Ремонт светильников | 15шт. | май- сентябрь
22 | Замена ламп энергосберегат. | 100шт. | январь-декабрь
23 | Замена люминисцентных ламп | 50шт | январь-декабрь
24 | замеры сопротивления изоляции проводов,укрепление изоляции электропроводки | 27изм. | январь-декабрь
25 | Ремонт электропроводки | 64.8 | январь-декабрь
26 | Промывка участка водопровода |  | январь-декабрь
27 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 | май- сентябрь
28 | Прочистка канализационных лежаков | 3 м.п | январь-декабрь
29 | Регулировка и наладка системы отопления |  | май- август
30 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
31 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
32 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
33 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
34 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | май- август
35 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | май- август
36 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | май- август
37 | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  | май- август
38 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  | май- август
39 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров д.25-40мм, 50-250мм. | 7шт. | май- август
40 | Устранение аврий на внутридомовых инженерных сетях (10% от суммы тех. ремонта) |  | январь-декабрь
41 | Ремонт насосного оборудования | 6шт | май-август
42 | Покраска и ремонт ограждений газона |  | май-август
43 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 270 м.кв | май -октябрь
44 | Ремонт,обслуживание запорнорегулирующей арматуры | 56 шт. | январь-декабрь
45 | Смена задвижек пожаротушения | 1шт | январь-декабрь
46 | Замена запорного фланцевого вентиля с электроприводом | 1шт | май- август
47 | Смена клапанов обратных диаметром до 50 мм | 6шт. | май- август
48 | Замена запорной арматуры на ГВС,ХВС, отопления | Ду15-25 шт Ду20-10шт Ду25-10 шт Ду32-8 шт Ду40-6 | январь-декабрь