## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 год.ул. Леонова, д.5
№п/п | Вид работ | объем | Сроки выполнения
1 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 2шт. | сентябрь
2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 275м2 | Июнь-октябрь
3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 150м2 | Июнь-октябрь
4 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 60м2 | Июнь-октябрь
5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 | Июнь-октябрь
6 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 30м2 | Июнь-сентябрь
7 | Простая масляная окраска дверей | 60м2 | Июнь-сентябрь
8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 108м2 | Июнь-октябрь